## ANEXO
PLAN DE MEJORAMIENTO RECOMENDACIONES EVALUACION SEC 2015
ASPECTOS A MEJORAR | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | FECHAS DE EJECUCION |  | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 31/10/2016 | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 11/01/2017 | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 03/03/2017
|  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
Verificar que la información financiera no presente errores por causa de inconsistencias del software JSP7 y llevar a cabo la impresión de los libros oficiales de contabilidad. | 1. Verificar la informacion financiera para llevar a cabo la impresión de los libros oficiales de contabilidad a la fecha de 2016. | 2016-08-30 | 2016-09-30 | Coordinadora financiera | A la fecha no se han impreso los libros de contabilidad, debido a los diferentes inconvenientes con las conciliaciones bancarias se han tardado la impresión de los mismos, ya que algunas consignaciones no se sabe a que tercero pertenencen y no han sido registradas en el sistema contable. | LOS LIBROS SE ENCUENTRAN IMPRESOS HASTA EL MES AGOSTO DE 2016. | LOS LIBROS AUN SE ENCUENTRAN IMPRESOS HASTA AGOSTO DE 2016/ SEGÚN LA COORDINACION FINANCIERA SE IMPRIMIRAN EL 9 DE MARZO HASTA DICIEMBRE DE 2016.
Atendiendo que el resultado del ejercicio de los recursos de origen privado podría afectar a futuro la estabilidad económica de la Cámara de Comercio, es necesario que adopte medidas administrativas y financieras que le garanticen una adecuada racionalización de los recursos a fin de obtener mejores resultados. | 1.Disminuir los gastos que nos son del normal funcionamiento de la entidad. 2. Formular estrategias y evaluar las existentes por parte de la direccion de Promocion y Desarrollo para generar ingresos de origen privado.3. Proyectar en el presupuesto de la vigencia 2017 un superavit del 20% en recursos privados. | 30/08/2016 | 2016-12-31 | Presidente ejecutivo, Directora de promocion y desarrollo | El pasado 28 de septiembre se instalò el comité para la proyeccion del presupuesto 2017, y en esa primera reuniòn se acordò proyectar un superavit 20% en los recursos privados. Actividad en proceso. | presidente da respuesta | 2. La direccion de promocion y desarrollo proyecto actividades de eventos socioculturales, capacitaciones para la consecucion de ingresos privados para el periodo 2017; a la fecha se ha generado una de esas actividades el cual se recaudo xxx millones de pesos lo cual equivale a un 28% del total de lo presupuestado3. El presuesto 2017 se proyecto un superavit del 2%; no se cumplio con estipulado en el plan de mejoramiento.
Revisar los contratos suscritos durante la vigencia 2015, a efectos de verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los procesos contractuales, indicando las acciones adoptadas y los recursos utilizados, públicos y/o privados, en cada uno de ellos. | 1. Verificar todos los contratos de la vigencia 2015 para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Contratacion | 2016-08-30 | 2016-09-30 | jefe de control interno y calidad | Esta actividad se ha realizado en un 80%, pero es necesario que se tengan los 8 contratos que se encuentran extraviados. | se estan revisando y haciendo hoja de control para entregar al archivo central.
Considerando los resultados en los indicadores financieros, es prioritario conservar una adecuada liquidez, de tal manera que la Cámara de Comercio cuente con los recursos suficientes para atender las obligaciones a corto plazo y continuar con un adecuado desarrollo de sus funciones.Lo anterior, sin verse orientada a incurrir en créditos que conllevan a mayores gastos y riesgos de funcionamiento. | 1. Realizar gestion de recaudo a traves del equipo de formalizacion y sensibilizacion para obtener mayores ingresos. 2. Atender exclusivamente los compromisos establecidos en el presupuesto sin incurrir en modificaciones. | 30/08/2016 | 2016-12-31 | Presidente ejecutivo | En el mes de septiembre se ha realizado 1 modificacion o traslado al presupuesto, según el comité interno de presupuesto. | En octubre a diciembre se hizo solo dos traslados y se realizo gestion de cobro a traves del equipo de formalizacion. | 1. RECAUDADOS DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION, LOGRANDO FORMALIZAR 389, 93 MAS QUE EN 2015 2.En 2016 se presentaron 46 modificaciones al presupuesto. Primer semestre 9 y en el segundo semestre 37 modificaciones.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los créditos otorgados a microempresarios a través del Fondo Rotatorio Micro empresarial se encuentran en mora, es necesario adelantar las gestiones a que haya lugar para recuperar la cartera y en lo sucesivo, evaluar la participación en éste tipo de convenios. | 1. Suspender la colocacion de micorcreditos hasta cuando se recupere por lo menos el 80% de la cartera morosa. 2. Llamadas, mensajes de texto y correo electronico,persuasivas a los usuarios de los microcreditos.3. Notificar a la direccion fisica a los usuarios. 4. Hacer refinanciaciones a las deudas y hacer acuerdos de pago. 5. Iniciar el proceso juridico con la cartera morosa. | 30/08/2016 | 2017-01-31 | Directora de Promocion y Desarrollo | Las ultimas notificaciones que se hicieron fue el 26 de Junio del presente año, a la fecha no hay registro de notificaciones a los deudores, ni llamadas, mensajes o inicio de procesos juridicos a los deudores de microcreditos. El recaudo de agosto disminuyò en 11% y en septiembre disminuy 39%`con respecto al recaudo del mes anterior. Por lo tanto no se evidencia ninguna gestion para recuperar cartera. | El recaudo de la cartera morosa ha sido recaudada en un xxx%, en diciembre se logro recaudar un xxx% mas que los meses anteriores.
Directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes que trabajan en la Cámara de Comercio, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014. | 1. Publicar en la pagina web Directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes que trabajan en la Cámara de Comercio, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014. | 2016-08-30 | 2016-09-12 | Coodinadora de sistemas | Desde el pasado 12 de septiembre se encuentra publicado el directorio de funcionarios en la pagina web. Ruta de acceso: Ley de transparencia, estructura organica, directorio de empleados, PDF | ok. Link http://ccflorencia.org.co/#widget12
Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014. | 1. Publicar en la pagina web las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014. | 2016-08-30 | 2016-09-12 | Coodinadora de sistemas |  |  | SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB INFORME DE GESTION 2016-INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL
Plazo de cumplimiento de los contratos y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con los literales f) y g) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, en concordancia con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. | VER OBSERVACIONES |  |  |  | La esencia corporativa de las camaras de comercio es privada por lo tanto los actos de administracion, gestion y contracion se aplica el derecho privado. Teniendo en cuenta la naturaleza privada, esta Camara de comercio no esta en la obligacion de publicar el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano, el documento homologable a esto contamos con el Sistema de Gestion de calidad donde se tiene establecida la politica y atencion al cliente, la administracion de los riesgos que incluye la evaluacion de estos y la implementacion del sistema SIPREF.
Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y sus indicadores de desempeño, de acuerdo con el literal d del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014. | Publicar los informes de revisoria fiscal vigencia 2015 en la pagina web. | 2016-08-30 | 2016-09-15 | Coordinadora de sistemas y Jefe de control interno y calidad | Aun no se ha solicitado los informes al revisor fiscal para publicar en en la pagina web. | Aun no se ha solicitado los informes al revisor fiscal para publicar en en la pagina web.
Registros de activos de información no cumplen con los requisitos exigidos en la normatividad, faltan las tablas de retención documental y un programa de gestión documental para lo cual se deberán cumplir los parámetros consignados en el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014. | 1. Publicar en la pagina web las tablas de retencion documental y el programa de gestion documental para dar cumplimiento a los parametros consignados en el articulo 13 ley 1712/2014. | 2016-08-30 | 2016-08-02 | Dir. Administrati. Y financie | Las tablas de retencion documental y el programa de gestion documental ya se encuentran publicados en la pagina web. Ruta: Ley de transparencia, registros de publicaciones, Gestion documental. | ok.
Plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados, así como el plazo de cumplimiento de los contratos, según el literal e del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014. | Actualizar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, los contratos celebrados de 2016con cargo a los recursos publicos. | 2016-08-30 | 2016-09-15 | Secretario Juridico | La obligacion de publicidad de las contrataciones adjudicadas se cumple a traves del SECOP y recae exclusivamente sobre los compromisos contractuales financiados con cargo a los recursos públicos. | No se ha vuelto subir informacion al SECOP no hay una persona encargada de hacerlo. | SE CONTRATO NUEVA FUNCIONARIA SE ACTUALIZO INFORMACION HASTA ENERO DE 2017
Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. | Publicar la información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. | 2016-08-30 | 2016-09-30 | Coordinadora de sistemas y Jefe de control interno y calidad | Se encuentra publicada toda la informacion sobre los procedimientos, manuales y formatos para acceder a los servicios de registros publicos, conciliacion y arbitraje.
Revisada la información reportada por la Cámara de Comercio sobre el número de matrículas afectadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, es necesario que la Entidad revise sus actuaciones. Sin perjuicio de lo anterior, la Cámara de Comercio deberá evaluar cada caso de manera particular, para tomar las decisiones a las que haya lugar.El cumplimiento de esta actividad, deberá incluirse dentro del plan de mejoramiento y no podrá superar el plazo de un mes, para lo cual, el ente cameral deberá informar los resultados de la revisión a esta Superintendencia, remitiendo para dicho efecto una relación de las matrículas a las que se les aplicó la norma y de las matrículas a las que no se les aplicó, y en este último evento, indicar expresamente la respectiva causal. | 1. Revisar cada caso de manera particular para tomar las decisiones de acuerdo con lo sugerido en el informe SEC 2015. 2. Informar los resultados de la revision a la SIC. 3. Remitir la relacion de las matriculas a las que se le aplico la norma y las que no con su respectiva causal. | 2016-08-30 | 2016-09-30 | Director juridico y de registros publicos, Coordinador CAE, Coordinadora de sistemas | La informacion ya se encuentra revisada, se solicito una prorroga que vence el 30 de octubre del presente año. Esta pendiente organizar la informacion para enviarla. | se envio correo con informacion el dia 25 de noviembre de 2016,
Fecha de elaboración: 30/08/2016
Fecha de actualizacion: 10/10/2016 | JUAN CARLOS ROJAS TORRES
Presidente Ejecutivo
Note on D17: LENOVO: 31/10/2016 prorroga 14/09/2016